**#AIDUKRAINIAN24 - AIUTO MULTISETTORIALE ALLA POPOLAZIONE UCRAINA**

**Proponente:**

IBO ITALIA - ODV-ETS

**Co-Proponente:**

CONDIVISIONE FRA I POPOLI

**Partner in loco:**

DOBRI LIUDI BUKOVUNU, OSOBLUVI SERED NAS

# **Descrizione del progetto:**

L’obiettivo generale del progetto “#AidUkrainian24 - Aiuto multisettoriale alla popolazione ucraina” è quello di contribuire ad alleviare le difficili condizioni che vive la popolazione ucraina più fragile nella regione di Chernivtsi, ad alta presenza di sfollati interni e returnees.

L’intervento, della durata di 6 mesi, ha come obiettivo specifico quello di migliorare le condizioni di vita e il benessere per 1.100 membri della popolazione che vive in condizioni di maggiore vulnerabilità (minori, donne, anziani e persone con disabilità), nella regione di Chernivtsi, attraverso la fornitura di aiuti umanitari ed interventi di supporto psicosociale.

# **Attività previste:**

1. *Coordinamento –* Gli obiettivi principali sono di:  
   - Garantire efficacia ed efficienza nella gestione e rendicontazione del progetto.  
   - Garantire la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione tra i partner. Assicurare il monitoraggio del progetto e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
2. *Supporto ludico e psicosociale ai minori e alla genitorialità –* L’attività mira a sostenere/ricostruire il benessere psicologico ed emotivo ai minori e delle famiglie sfollate e residenti nell’area di Chernivtsi che vivono una situazione di stress psicologico drammatico a causa della guerra. L’attività intende migliorare il benessere psicofisico e ad alleviare le difficili condizioni delle mamme e dei bambini con disabilità attraverso un percorso di comunicazione e rielaborazione dell’esperienza traumatica a causa del conflitto. Sarà favorita la crescita della coesione sociale tra la comunità residente e le persone sfollate nei territori. I momenti ludici e sportivi organizzati per i bambini sfollati e residenti, saranno occasioni di incontro e di socializzazione per le famiglie, in particolare per le mamme.
3. *Aiuto multisettoriale di emergenza alla popolazione ucraina più fragile –* L’obiettivo dell’attività sarà quello di fornire sostegno alla popolazione ucraina vittima del conflitto e alla popolazione locale vulnerabile nell’area di Chernivtsi, attraverso la fornitura di aiuti umanitari, in special modo coperte e voucher per l’acquisto di farmaci. Il target delle distribuzioni includerà anziani in situazione di povertà, o con problemi di salute, minori e persone con disabilità, minori, sfollati, rifugiati e feriti a causa del conflitto, famiglie numerose, minori e adulti in istituto, orfani, minori e adulti con problemi di salute. L’attività, inoltre, mira a fornire supporto psicosociale e a mitigare gli effetti drammatici della guerra attraverso attività ludico ricreative ed occupazionali rivolte agli anziani che hanno visto azzerati o sospesi i servizi a loro favore.

# **Beneficiari:** 1.100 beneficiari diretti ucraini come di seguito descritto:

* 400 minori, di cui almeno 50 con disabilità, nella regione di Chernivtsi saranno beneficiari diretti dell’Attività 2 di supporto psicosociale che include summer camps in estate, un laboratorio teatrale, e il doposcuola con corsi di inglese, attività ricreative e sportive.
* 500 adulti specialmente donne che beneficiano dell’Attività 2 di supporto psicosociale che include summer camps in estate, e un laboratorio teatrale e dell’Attività 3 con la distribuzione di coperte per l’inverno e di voucher per i farmaci.
* nr. 200 anziani (over 60) beneficiari dell’Attività 3 con la distribuzione di coperte per l’inverno, di voucher per i farmaci e di attività ludiche.

# **Finanziamento: € 54.204,00**