**FORVINNY - FOR VINNYTSIA'S CHILDREN**

**Proponente:**

S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S.

**Co-Proponente:**

AMOGEA APS - ASSOCIAZIONE MODENESE GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI

**Partner in loco:**

CONSIGLIO REGIONALE DI VINNYTSA - ORFANOTROFIO SPECIALIZZATO REGIONALE DI TULCHYN, CONSIGLIO REGIONALE DI VINNYTSIA - CASA SPECIALIZZATA PER BAMBINI MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE, MINISTERO ISTRUZIONE E SCIENZA - ISTITUZIONE PUBBLICA BRATSLAV SPORTS LYCEUM, MINISTERO ISTRUZIONE E SCIENZA - CENTRO EDUCATIVO E DI RIABILITAZIONE NIDO

# **Descrizione del progetto:**

Il progetto intende intervenire per fornire assistenza alla popolazione civile, agli sfollati e profughi della zona di Vinnytsia in Ucraina garantendo la possibilità di rimanere in salute (ricevere medicine, beni per l'igiene, cibo, supporto psicologico) e con la maggiore serenità possibile in una situazione di conflitto ancora in essere. La zona di Vinnytsia è stata colpita duramente dalla guerra. Gli istituti per bambini nella zona sono stati particolarmente colpiti dal conflitto, con molte strutture distrutte o gravemente danneggiate dai combattimenti; anche le scuole e i centri per l'infanzia sono stati colpiti e molti bambini sono stati costretti ad abbandonare la scuola a causa della guerra. La situazione dei bambini rifugiati, che hanno dovuto abbandonare le proprie case e le proprie famiglie, è particolarmente difficile.

I beneficiari dell'intervento sono bambini/e ospiti di 4 diverse strutture della zona: una scuola che ospita anche stabilmente 29 minori che non hanno altro posto dove andare e tre istituti per bambini con disabilità e ritardi mentali, orfani, orfani sociali e orfani di guerra o con famiglie non in grado di prendersi cura di loro; quest’ultima fascia della popolazione è particolarmente esposta alla situazione bellica ed è un gruppo molto fragile. Il numero complessivo di beneficiari è di 581. Questi istituti di Vinnytsia hanno accolto 50 bambini/e di Odessa che sono stati sottratti allo spostamento forzato in Federazione Russa.

L’Obiettivo generale consiste nel fornire assistenza alla popolazione civile, agli sfollati e profughi della zona di Vinnytsia in Ucraina, in particolare ai bambini ospiti di strutture di ospitalità, cura e studio.

Obiettivi specifici sono: permettere le cure, l’assistenza medica e riabilitativa ai bambini delle strutture, garantire la fornitura di beni per l'igiene personale, sostenere il disagio psico-sociale originato dalla situazione di guerra, nonché permettere ai bambini di vivere e studiare con più sicurezza.

# **Attività previste:**

1. *Coordinamento –* con la previsione di una semplice "cabina di regia" comprendente tutti i referenti, sia in Italia che in Ucraina, è finalizzato allo svolgimento delle attività progettuali previste, nel rispetto dei tempi, con le modalità concordate e a verificarne l’andamento e i risultati; inoltre, permette di poter intervenire rapidamente, grazie al costante monitoraggio delle attività;
2. *Acquisto e fornitura di medicine e attrezzature mediche –* diretta ad acquisire sul posto e/o negli Stati confinanti le attrezzature e quanto necessario sulla base delle necessità e delle richieste ricevute, al fine di permettere le cure, l’assistenza medica e riabilitativa ai bambini delle strutture; si prevede di acquistare le medicine di prima necessità, ma soprattutto ausili per la riabilitazione e le terapie per i bambini disabili (sistema di riabilitazione motoria denominato "spider" consistente in una sorta di ancoraggio scheletrico, tapis roulant adatti alla riabilitazione motoria di bambini disabili, sistemi sensoriali, ecc.);
3. *Acquisto e fornitura di beni per igiene personale –* si prevede di garantire la fornitura ai 4 istituti partner, commisurata al periodo di progetto, di materiale per igiene personale per ogni bambino ospite;
4. *Supporto psicologico –* attività diretta a sostenere il disagio psico-sociale a beneficio dei bambini degli istituti traumatizzati dalla situazione di guerra, in accordo con i direttori degli istituti e delle strutture e su segnalazione dei casi più "urgenti"; si prevede di fornire il supporto individualmente o in piccoli gruppi, con continuità per tutta la durata del progetto, anche attraverso arteterapia e terapia occupazionale (ad es. con laboratori che valorizzino anche le tradizioni locali, come la produzione di piccole bambole di pezza tradizionali ucraine che permette lo sviluppo della creatività e delle abilità manuali);
5. *Sistemazione rifugi –* prevede l’acquisizione e fornitura di materiali e strumenti per poter attrezzare rifugi sotterranei e poter avere acqua e luce e riscaldamento negli stessi. Si prevede di fornire materiali per la sistemazione, in particolare dei bagni e delle camere del rifugio della scuola di Bratslav e fornire materiale, affinché i 29 bambini ospiti possano dormirvi (mancano letti, materassi e coperte), fornendoli anche di torce LED ricaricabili e di due stufe a legna. Presso il centro "Il Nido" di Vinnytsia si prevede la dotazione di un sistema di filtraggio e depurazione dell'acqua, una stufa elettrica ed un sistema di allarme antincendio*.*

# **Beneficiari:**

* 581 bambini/e e sono stati tutti individuati dai nostri partner in loco negli ospiti delle rispettive strutture per l'infanzia o negli studenti della scuola. Sono tutti coinvolti e beneficiari degli interventi

Nello specifico:

* Orfanotrofio specializzato regionale di Tulchyn: 70 bambini/e. In questa struttura si vuole intervenire fornendo prodotti per l'igiene personale e attività di supporto psicologico.
* Casa specializzata per bambini malattie del sistema nervoso centrale di Vinnytsia: 115 bambini/e. In questa struttura si vuole intervenire fornendo attrezzature mediche oltre che attività di supporto psicologico.
* Liceo Sportivo di Bratslav: 321 studenti di cui 29 che vivono all'interno della scuola. In questa struttura si vuole intervenire fornendo stufe e torce per il rifugio e materiale per poter continuare a svolgere le attività scolastiche anche nel rifugio, posti letto da attrezzare nel rifugio antiaereo dove dormono i bambini ospiti, piccoli lavori di sistemazione dei rifugi oltre che attività di supporto psicologico.
* Centro Educativo e di riabilitazione "Nido" di Vinnytsia: 75 bambini/e. In questa struttura si vuole intervenire fornendo un sistema per la filtrazione dell'acqua, un sistema allarme antincendio ed una stufa elettrica oltre che attività di supporto psicologico.

In tutte le strutture saranno forniti prodotti per l'igiene personale e degli spazi di vita nonché se necessario anche alimenti.

# **Finanziamento: € 62.165,00**